## Projektlap
Projektmunka terv | Folyamat állapota | Kezdés dátum | Tervezett időtartam (napban) | Határidő | Felelős | Megjegyzés
Állatmenhely
| Plan | 2022-01-01 | 30 | 2022-01-31 | Bécsi Adél, Kasza Katalin | Brainstorming, Drót diagram elkészítése, ötlet kidolgozása. Visszacsatolás kérése az ötlettel kapcsolatban.
| Develop | 2022-02-01 | 27 | 2022-02-28 | Bécsi Adél, Kasza Katalin | Adatbázis fejlesztés: Bécsi Adél, Weblap fejlesztés: Kasza Katalin
| Test | 2022-03-01 | 14 | 2022-03-15 | Bécsi Adél, Kasza Katalin | Bécsi Adél és Kasza Katalin
| Error | 2022-03-15 | 15 | 2022-03-31 | Bécsi Adél, Kasza Katalin | Bécsi Adél és Kasza Katalin
| Finish | 2022-04-01 | 14 | 2022-04-15 | Bécsi Adél, Kasza Katalin | Bécsi Adél és Kasza Katalin

## Háttér adatok
Folyamat állapota
Plan
Develop
Test
Finish
Error